# Tareas del desarrollador

Plan de trabajo web Robotines · robotines.com

Responsable: Desarrollador (plantillas, módulos, servidor y configuración de PrestaShop)

Periodo: 12 de octubre a 31 de diciembre de 2026 (12 semanas)

Fecha del documento: 9 de octubre de 2026

Origen: Auditoría SEO de INFOSAMA del 5 de octubre de 2026 (nota 58/100)

Cambios técnicos del plan de trabajo de robotines.com. La responsable de SEO entrega las listas (URL, redirecciones, reglas) y valida cada tarea al terminar. Las tareas 1 y 2 son urgentes: de ellas depende saber si hay una pérdida real de posiciones y medir las ventas.

# Resumen de tareas

12 tareas en orden de ejecución. La columna Estado se puede actualizar a mano.

| Nº | Tarea | Prioridad | Fechas (semana) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar los cambios del 25 al 30 de septiembre | Urgente | 12 oct – 16 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 2 | Corregir la etiqueta de Google Analytics 4 | Urgente | 12 oct – 23 oct (1-2) | ☐ Pendiente |
| 3 | Crear las redirecciones 301 de las URL con error 404 | Alta | 19 oct – 30 oct (2-3) | ☐ Pendiente |
| 4 | Sacar de Google las páginas de inicio de sesión | Alta | 19 oct – 23 oct (2) | ☐ Pendiente |
| 5 | Mapa del sitio automático y limpio | Alta | 26 oct – 30 oct (3) | ☐ Pendiente |
| 6 | Enlaces del menú, pie y portada | Media | 26 oct – 6 nov (3-4) | ☐ Pendiente |
| 7 | Datos estructurados y tarjetas de X | Media | 2 nov – 13 nov (4-5) | ☐ Pendiente |
| 8 | Ajustes de plantilla e idiomas | Media | 2 nov – 13 nov (4-5) | ☐ Pendiente |
| 9 | Velocidad: imágenes, JavaScript y módulos | Urgente | 9 nov – 27 nov (5-7) | ☐ Pendiente |
| 10 | Menú más ligero | Alta | 23 nov – 4 dic (7-8) | ☐ Pendiente |
| 11 | Fichas de producto de 1,3 MB | Alta | 30 nov – 11 dic (8-9) | ☐ Pendiente |
| 12 | Control de filtros por facetas | Media | 7 dic – 18 dic (9-10) | ☐ Pendiente |

# Tareas en detalle

## 1. Revisar los cambios del 25 al 30 de septiembre

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (12 oct – 16 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Entre el 29 y el 30 de septiembre la posición media de las palabras seguidas pasó de 23 a 50 y varias palabras Gundam salieron del top 100.

Pasos:

- Listar lo desplegado esos días: módulos actualizados, cambios de tema, URL de categorías, robots.txt, .htaccess y servidor.

- Comprobar que la categoría Gundam responde 200, sin noindex y con canonical a sí misma.

- Revisar los registros del servidor: errores 5xx o bloqueos a Googlebot.

Hecho cuando: Listado de cambios entregado a SEO y categoría Gundam verificada.

Depende de / coordinar con: Diagnóstico de SEO (tarea 1).

## 2. Corregir la etiqueta de Google Analytics 4

Prioridad Urgente  ·  Semanas 1-2 (12 oct – 23 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Search Console cuenta unos 3.300 clics al mes y Analytics solo 689 visitas y 13 compras. Parte del tráfico y de las ventas no se mide desde la migración de servidor.

Pasos:

- Revisar el módulo GA4/GTM: ID de medición correcto y una sola etiqueta (sin duplicados ni propiedad antigua).

- Configurar el banner de cookies con el modo de consentimiento v2, para que GA4 no se bloquee entero si se rechazan cookies.

- Comprobar que el evento purchase envía valor, moneda e ID de transacción.

- Hacer un pedido de prueba con SEO y verlo en GA4 › Tiempo real.

Hecho cuando: Etiqueta en todas las plantillas y pedido de prueba registrado.

Depende de / coordinar con: Accesos que consigue Alejandro (tarea 2). Validación: SEO (tarea 2).

## 3. Crear las redirecciones 301 de las URL con error 404

Prioridad Alta  ·  Semanas 2-3 (19 oct – 30 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Hay 90 direcciones con error 404, muchas enlazadas desde la propia web (categorías y marcas que cambiaron de URL).

Pasos:

- Recibir de SEO la tabla «URL antigua → URL nueva».

- Crear las 301 con el módulo de redirecciones o en .htaccess (ej.: /es/7-real-grade → /es/81-real-grade).

- Comprobar que cada URL antigua redirige en un solo salto a una página 200.

Hecho cuando: Todas las URL de la tabla redirigen correctamente.

Depende de / coordinar con: Tabla de SEO (tarea 4).

## 4. Sacar de Google las páginas de inicio de sesión

Prioridad Alta  ·  Semana 2 (19 oct – 23 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Páginas «autenticación?back=…» aparecen en Google para productos concretos. robots.txt las bloquea, así que Google no puede leer un noindex.

Pasos:

- Añadir <meta name="robots" content="noindex, nofollow"> en la plantilla de autenticación.

- Quitar de robots.txt el bloqueo de esas URL.

- Añadir rel="nofollow" a los enlaces «Inicia sesión para…».

- Avisar a SEO para solicitar la retirada en Search Console.

Hecho cuando: La plantilla devuelve noindex y robots.txt permite rastrearla.

Depende de / coordinar con: Retirada en Search Console: SEO (tarea 8).

## 5. Mapa del sitio automático y limpio

Prioridad Alta  ·  Semana 3 (26 oct – 30 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: El sitemap tiene fechas de marzo a mayo; Google puede pensar que no hay novedades y rastrear menos.

Pasos:

- Programar una tarea cron diaria que regenere el sitemap.

- Comprobar que lastmod refleja la fecha real de modificación.

- Excluir URL con noindex, redirecciones, 404, filtros y variantes de color.

Hecho cuando: Sitemap con fechas actuales y sin URL no indexables.

Depende de / coordinar con: Envío en Search Console: SEO (tarea 8).

## 6. Enlaces del menú, pie y portada

Prioridad Media  ·  Semanas 3-4 (26 oct – 6 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: La portada enlaza a /es/1826-master-grade-ex (404) y hay 325 direcciones con 301 que se siguen enlazando.

Pasos:

- Corregir el enlace roto del módulo de portada.

- Con la lista de SEO, cambiar en menú, pie y módulos los enlaces a URL redirigidas por la URL final.

Hecho cuando: Menú, pie y portada sin enlaces a 404 ni a 301.

Depende de / coordinar con: Lista de SEO (tarea 4).

## 7. Datos estructurados y tarjetas de X

Prioridad Media  ·  Semanas 4-5 (2 nov – 13 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Faltan envíos y devoluciones en el marcado de producto (Google los usa en Shopping), hay bloques de opiniones duplicados y X ya no muestra la tarjeta.

Pasos:

- Añadir shippingDetails y hasMerchantReturnPolicy en el Offer (o MerchantReturnPolicy en Organization).

- Eliminar el bloque de opiniones duplicado y corregir los que tienen autor vacío.

- Añadir twitter:card (summary_large_image), twitter:title, twitter:description y twitter:image.

- Validar con la prueba de resultados enriquecidos.

Hecho cuando: Prueba sin errores y un solo bloque de opiniones por ficha.

Depende de / coordinar con: Datos de envío del cliente vía Alejandro (tarea 1).

## 8. Ajustes de plantilla e idiomas

Prioridad Media  ·  Semanas 4-5 (2 nov – 13 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: El francés no aparece en el hreflang, la portada en inglés no tiene H1, las páginas 2, 3… repiten título con «(2)» y la página «Envíos gratuitos» tiene noindex.

Pasos:

- Añadir hreflang="fr" en todas las páginas junto a es, en y x-default, con reciprocidad.

- H1 en la portada /en/ y título en las 4 categorías del blog en inglés.

- Páginas 2, 3…: título «Categoría – Página 2», sin repetir la meta description de la página 1 y canonical a sí misma (no a la página 1).

- Quitar el noindex de «Envíos gratuitos».

- Si los emojis del título los añade la plantilla, eliminarlos del <title>.

Hecho cuando: Comprobado por SEO en una página de cada tipo.

Depende de / coordinar con: Decisión sobre el francés: Alejandro.

## 9. Velocidad: imágenes, JavaScript y módulos

Prioridad Urgente  ·  Semanas 5-7 (9 nov – 27 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Alto

Por qué: La portada tarda unos 10 s en cargar entera, con 115 imágenes y 4.640 elementos (lo recomendado es menos de 1.500).

Pasos:

- Esperar a que SEO registre las mediciones de partida.

- Imágenes: loading="lazy" bajo el primer pantallazo, WebP, width/height declarados y fetchpriority="high" en la imagen principal.

- Desactivar módulos sin uso; activar CCC (combinar, comprimir, caché) y diferir el JavaScript no crítico.

- Avisar a SEO tras cada cambio para medir de nuevo.

Hecho cuando: Mejora medida en portada, categoría y ficha.

Depende de / coordinar con: Medición de SEO (tarea 11).

## 10. Menú más ligero

Prioridad Alta  ·  Semanas 7-8 (23 nov – 4 dic)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: El megamenú es la principal causa de los 957 enlaces y de los miles de elementos de cada página.

Pasos:

- Recibir la estructura de menú aprobada por el cliente.

- Dejar primer y segundo nivel; el resto, en las páginas de categoría (o cargar el menú bajo demanda).

- Comprobar en móvil y escritorio.

Hecho cuando: Portada con menos de 1.500 elementos.

Depende de / coordinar con: Aprobación del cliente vía Alejandro (tarea 4).

## 11. Fichas de producto de 1,3 MB

Prioridad Alta  ·  Semanas 8-9 (30 nov – 11 dic)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Alto

Por qué: El código de una ficha pesa casi 3 veces el de la portada.

Pasos:

- Identificar qué ocupa el HTML: JSON de combinaciones/colores, opiniones, productos relacionados, módulos.

- Cargar en diferido o paginar esos bloques.

Hecho cuando: HTML de ficha < 200 KB; LCP < 2,5 s, INP < 200 ms y CLS < 0,1 en móvil (o informe del límite del tema).

Depende de / coordinar con: Si no se alcanza: decisión de Alejandro sobre el tema (tarea 8).

## 12. Control de filtros por facetas

Prioridad Media  ·  Semanas 9-10 (7 dic – 18 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: 120 páginas con «?page=» o filtros suman el 25 % de las apariciones y compiten con la categoría principal.

Pasos:

- Aplicar noindex a las combinaciones de filtros que indique SEO y sacarlas del sitemap.

- Las combinaciones con búsquedas propias: crear subcategoría o landing con URL limpia.

- Evitar enlaces a URL con filtros desde menú y portada.

Hecho cuando: Reglas aplicadas y validadas por SEO.

Depende de / coordinar con: Reglas de SEO (tarea 13).

# Pendiente de decidir

- Si las horas de desarrollo entran en el presupuesto mensual o van aparte (lo decide Alejandro).

- Si el tema actual permite llegar a los objetivos de velocidad o hay que cambiarlo.

- Disponer de un entorno de pruebas antes de tocar menú y fichas.