# Tareas de Alejandro

Plan de trabajo web Robotines · robotines.com

Responsable: Alejandro (relación con el cliente, Analytics, coordinación del desarrollador y decisiones)

Periodo: 12 de octubre a 31 de diciembre de 2026 (12 semanas)

Fecha del documento: 9 de octubre de 2026

Origen: Auditoría SEO de INFOSAMA del 5 de octubre de 2026 (nota 58/100)

Tareas de coordinación con el cliente y con el desarrollador, Analytics y decisiones del plan de trabajo de robotines.com. Alejandro es el único contacto con ambos: recibe las listas y mediciones que prepara SEO, se las pasa al desarrollador, valida su trabajo y avisa a SEO cuando algo está listo. Las tres primeras tareas conviene cerrarlas en las dos primeras semanas.

# Resumen de tareas

14 tareas en orden de ejecución. La columna Estado se puede actualizar a mano.

| Nº | Tarea | Prioridad | Fechas (semana) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar las preguntas al cliente | Urgente | 12 oct – 16 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 2 | Revisar la caída con el desarrollador | Urgente | 12 oct – 16 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 3 | Corregir y validar Analytics | Urgente | 12 oct – 23 oct (1-2) | ☐ Pendiente |
| 4 | Informar al cliente de la caída y de Analytics | Alta | 19 oct – 30 oct (2-3) | ☐ Pendiente |
| 5 | Visto bueno a los cambios de textos | Media | 19 oct – 30 oct (2-3) | ☐ Pendiente |
| 6 | Pasar las listas de SEO al desarrollador | Alta | 19 oct – 13 nov (2-5) | ☐ Pendiente |
| 7 | Autorización y contactos para los enlaces de fabricantes | Alta | 26 oct – 6 nov (3-4) | ☐ Pendiente |
| 8 | Validar los cambios técnicos del desarrollador | Media | 2 nov – 20 nov (4-6) | ☐ Pendiente |
| 9 | Aprobar con el cliente el nuevo menú | Alta | 9 nov – 20 nov (5-6) | ☐ Pendiente |
| 10 | Seguimiento de la velocidad con el desarrollador | Alta | 9 nov – 11 dic (5-9) | ☐ Pendiente |
| 11 | Pedir al cliente revisión experta y fotos | Media | 16 nov – 11 dic (6-9) | ☐ Pendiente |
| 12 | Pasar al desarrollador las reglas de filtros | Media | 30 nov – 18 dic (8-10) | ☐ Pendiente |
| 13 | Presentar el informe mensual al cliente | Media | 30 nov – 31 dic (8-12) y continuo | ☐ Pendiente |
| 14 | Decidir sobre el tema si la velocidad no mejora | Media | 14 dic – 18 dic (10) | ☐ Pendiente |

# Tareas en detalle

## 1. Enviar las preguntas al cliente

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (12 oct – 16 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Bloquean el diagnóstico de la caída, la medición de ventas, los datos de envío y los enlaces.

Pasos:

- ¿Qué cambió en la web entre el 25 y el 30 de septiembre (módulos, tema, URL, servidor)? La posición media pasó de 23 a 50.

- ¿Quién gestiona Analytics, Tag Manager y el aviso de cookies desde la migración de agosto?

- Pedidos e ingresos de septiembre (Analytics solo registra 13 compras, unos 715 €).

- Envíos y devoluciones: umbral de envío gratis, plazos, zonas, transportistas, costes y condiciones de devolución.

- ¿Tienen contactos comerciales en Bandai, Tamiya, Mr. Hobby Europe, Kotobukiya, Kagero, DXM Decals, VMS y Zoukei-Mura? ¿Autorizan pedir enlace de distribuidor?

- ¿Contrataron alguna campaña de enlaces en 2025-2026? El 86 % de los enlaces recibidos son de baja calidad.

- ¿Se mantiene la versión en francés?

Hecho cuando: Respuestas recibidas; las de envíos y enlaces, pasadas a SEO y al desarrollador.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 2. Revisar la caída con el desarrollador

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (12 oct – 16 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Hay que saber si algún cambio técnico de finales de septiembre explica la caída de posiciones.

Pasos:

- Pedir al desarrollador la tarea 1 de su documento: cambios del 25 al 30 de septiembre y comprobación de la categoría Gundam.

- Pasar el listado a SEO para cruzarlo con Search Console.

Hecho cuando: Listado entregado a SEO.

Depende de / coordinar con: Desarrollador (tarea 1). Análisis: SEO (tarea 1).

## 3. Corregir y validar Analytics

Prioridad Urgente  ·  Semanas 1-2 (12 oct – 23 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Analytics registra 689 visitas y 13 compras frente a 3.300 clics en Google. Mientras no se corrija, las ventas reales están infravaloradas.

Pasos:

- Encargar al desarrollador la tarea 2 de su documento (etiqueta GA4, consentimiento v2 y evento purchase).

- Con Tag Assistant, comprobar la etiqueta en portada, categoría, ficha, carrito y confirmación de pedido.

- Hacer el pedido de prueba con el desarrollador y verlo en GA4 › Tiempo real.

- Cruzar los pedidos de septiembre del cliente con las compras de GA4.

- Excluir el tráfico interno y revisar los filtros de la propiedad.

Hecho cuando: Compras de GA4 ≈ pedidos reales (±10 %).

Depende de / coordinar con: Desarrollador (tarea 2) y datos del cliente (tarea 1).

## 4. Informar al cliente de la caída y de Analytics

Prioridad Alta  ·  Semanas 2-3 (19 oct – 30 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: La caída del 30 de septiembre está pendiente de confirmar y las ventas están mal medidas. El cliente debe saberlo antes de ver el primer informe.

Pasos:

- Recibir la conclusión de SEO sobre la caída (real o fallo del seguimiento).

- Explicar al cliente la diferencia entre Search Console (3.300 clics) y Analytics (689 visitas) y la solución aplicada.

- Acordar la fecha desde la que la medición se considera fiable.

Hecho cuando: Cliente informado y conforme con el plan.

Depende de / coordinar con: SEO (tarea 1) y tarea 3.

## 5. Visto bueno a los cambios de textos

Prioridad Media  ·  Semanas 2-3 (19 oct – 30 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Se van a cambiar títulos y descripciones de cientos de páginas y quitar los emojis de los títulos.

Pasos:

- Enseñar al cliente la muestra de títulos y descripciones que prepara SEO.

- Confirmar que acepta quitar los emojis de los títulos y hacer indexable «Envíos gratuitos».

- Comunicar la aprobación a SEO.

Hecho cuando: Aprobación por escrito.

Depende de / coordinar con: Muestra de SEO (tarea 5).

## 6. Pasar las listas de SEO al desarrollador

Prioridad Alta  ·  Semanas 2-5 (19 oct – 13 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: SEO prepara las listas técnicas pero no tiene contacto con el desarrollador.

Pasos:

- Entregar al desarrollador la tabla de redirecciones 301 y la lista de enlaces de menú, pie y portada (sus tareas 3 y 6).

- Encargar el noindex de las páginas de inicio de sesión, el sitemap, los datos estructurados con los datos de envío del cliente y los ajustes de plantilla (sus tareas 4, 5, 7 y 8).

- Avisar a SEO cuando estén hechos el noindex y el sitemap, para la retirada en Search Console y el envío del sitemap.

- Avisar a SEO cuando se quite el noindex de «Envíos gratuitos».

Hecho cuando: Tareas 3 a 8 del desarrollador encargadas y terminadas.

Depende de / coordinar con: Listas de SEO (tarea 3). Ejecución: desarrollador (tareas 3 a 8).

## 7. Autorización y contactos para los enlaces de fabricantes

Prioridad Alta  ·  Semanas 3-4 (26 oct – 6 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Solo 133 webs enlazan y el 86 % son basura. Los listados de distribuidores oficiales y los clubes de modelismo son los enlaces más valiosos.

Pasos:

- Conseguir la autorización del cliente para contactar a fabricantes y distribuidores.

- Pedir los contactos comerciales de cada marca.

- Preguntar por clubes, concursos o exposiciones con los que ya colaboran.

- Pasarlo todo a SEO.

Hecho cuando: Autorización y contactos entregados a SEO.

Depende de / coordinar con: Contacto y seguimiento: SEO (tarea 15).

## 8. Validar los cambios técnicos del desarrollador

Prioridad Media  ·  Semanas 4-6 (2 nov – 20 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Cada cambio del desarrollador debe comprobarse antes de darse por cerrado.

Pasos:

- Redirecciones: abrir varias URL antiguas y comprobar que llevan a la página nueva.

- Datos estructurados: prueba de resultados enriquecidos de Google en una ficha.

- Hreflang: el código de una página muestra es, en, fr y x-default.

- Tarjetas de X, H1 de la portada en inglés y página 2 de una categoría.

- Si algo falla, devolverlo al desarrollador; si está bien, avisar a SEO.

Hecho cuando: Todo validado o devuelto con el fallo.

Depende de / coordinar con: Desarrollador (tareas 3 a 8).

## 9. Aprobar con el cliente el nuevo menú

Prioridad Alta  ·  Semanas 5-6 (9 nov – 20 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: El megamenú es la principal causa de la lentitud (957 enlaces en portada). Quitar categorías del menú es una decisión de negocio.

Pasos:

- Revisar la propuesta de SEO, basada en búsquedas.

- Presentarla al cliente, completarla con sus datos de ventas y recoger cambios.

- Pasar la estructura aprobada al desarrollador.

Hecho cuando: Menú aprobado y entregado.

Depende de / coordinar con: Propuesta de SEO (tarea 9). Ejecución: desarrollador (tarea 10).

## 10. Seguimiento de la velocidad con el desarrollador

Prioridad Alta  ·  Semanas 5-9 (9 nov – 11 dic)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Es el freno técnico más claro: unos 10 s de carga completa y fichas de 1,3 MB.

Pasos:

- Pasar al desarrollador las mediciones de partida de SEO.

- Encargar sus tareas 9 (imágenes, JavaScript y módulos), 10 (menú) y 11 (fichas).

- Avisar a SEO tras cada cambio para que vuelva a medir.

Hecho cuando: Tareas de velocidad terminadas y medidas.

Depende de / coordinar con: Mediciones de SEO (tarea 9). Ejecución: desarrollador (tareas 9 a 11).

## 11. Pedir al cliente revisión experta y fotos

Prioridad Media  ·  Semanas 6-9 (16 nov – 11 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Las guías y los textos de SD Gundam, barcos y trenes ganan credibilidad si los revisa y firma alguien de la tienda con experiencia.

Pasos:

- Pedir fotos propias: pintado de un Gundam, herramientas, kits Pokémon de Bandai y Takara Tomy.

- Enviar al cliente los textos de SEO para revisión técnica y devolver las correcciones.

- Confirmar quién firma las guías.

Hecho cuando: Fotos y revisiones entregadas a SEO.

Depende de / coordinar con: Textos de SEO (tareas 12 a 14).

## 12. Pasar al desarrollador las reglas de filtros

Prioridad Media  ·  Semanas 8-10 (30 nov – 18 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Los filtros y la paginación suman el 25 % de las apariciones y compiten con las categorías.

Pasos:

- Recibir de SEO las reglas (qué filtros llevan noindex y cuáles pasan a página propia).

- Encargar la tarea 12 del desarrollador y comprobar después dos o tres URL de cada tipo.

Hecho cuando: Reglas aplicadas y comprobadas.

Depende de / coordinar con: Reglas de SEO (tarea 11). Ejecución: desarrollador (tarea 12).

## 13. Presentar el informe mensual al cliente

Prioridad Media  ·  Semanas 8-12 (30 nov – 31 dic) y continuo  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: El cliente debe ver la evolución con datos y validar las prioridades del mes siguiente.

Pasos:

- Recibir el informe de SEO (finales de noviembre y de diciembre).

- Presentarlo al cliente y recoger nuevas prioridades.

Hecho cuando: Informe presentado cada mes.

Depende de / coordinar con: Informe de SEO (tarea 17).

## 14. Decidir sobre el tema si la velocidad no mejora

Prioridad Media  ·  Semana 10 (14 dic – 18 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Parte de la lentitud depende del tema de PrestaShop y puede tener un límite.

Pasos:

- Revisar con el desarrollador y con las mediciones de SEO el resultado de las tareas de velocidad.

- Si no se llega a los objetivos (LCP < 2,5 s en móvil), proponer al cliente cambiar de tema y presupuestarlo.

Hecho cuando: Decisión tomada y comunicada.

Depende de / coordinar con: Tarea 10.

# Pendiente de decidir

- Si las horas del desarrollador entran en el presupuesto mensual o van aparte.

- Validar los objetivos a 3 meses: 4.500 clics/mes, 25 palabras en primera página y 30 webs de calidad enlazando.

- Prioridad entre SD Gundam, barcos y trenes según el margen del cliente.

- Si se mantiene la versión en francés.