# Tareas de la responsable de SEO

Plan de trabajo web Robotines · robotines.com

Responsable: Responsable de SEO (análisis, contenidos, cambios en el panel y seguimiento)

Periodo: 12 de octubre a 31 de diciembre de 2026 (12 semanas)

Fecha del documento: 9 de octubre de 2026

Origen: Auditoría SEO de INFOSAMA del 5 de octubre de 2026 (nota 58/100)

Diagnóstico, redacción, cambios desde el panel de PrestaShop, listas técnicas y seguimiento mensual de robotines.com. Todo lo que implica al cliente, a Analytics o al desarrollador pasa por Alejandro: las listas y mediciones se le entregan a él, y él avisa cuando un cambio técnico está hecho.

# Resumen de tareas

17 tareas en orden de ejecución. La columna Estado se puede actualizar a mano.

| Nº | Tarea | Prioridad | Fechas (semana) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar la caída del 30 de septiembre | Urgente | 12 oct – 16 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 2 | Foto de partida | Alta | 12 oct – 16 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 3 | Rastreo completo y listas técnicas | Alta | 19 oct – 23 oct (2) | ☐ Pendiente |
| 4 | Corregir enlaces rotos en textos y Aviso legal | Alta | 19 oct – 30 oct (2-3) | ☐ Pendiente |
| 5 | Títulos y descripciones de páginas con muchas apariciones | Alta | 26 oct – 13 nov (3-5) | ☐ Pendiente |
| 6 | Descripciones vacías, imágenes y emojis | Media | 2 nov – 13 nov (4-5) | ☐ Pendiente |
| 7 | Retirar las páginas de acceso y enviar el sitemap | Alta | 26 oct – 6 nov (3-4) | ☐ Pendiente |
| 8 | Textos de Envíos gratuitos y Devoluciones | Media | 2 nov – 6 nov (4) | ☐ Pendiente |
| 9 | Medir la velocidad y proponer el nuevo menú | Alta | 9 nov – 13 nov (5) | ☐ Pendiente |
| 10 | Resolver las páginas que compiten entre sí | Media | 16 nov – 27 nov (6-7) | ☐ Pendiente |
| 11 | Reglas para filtros y paginación | Media | 23 nov – 4 dic (7-8) | ☐ Pendiente |
| 12 | Recuperar «super deformed» y SD Gundam | Alta | 16 nov – 4 dic (6-8) | ☐ Pendiente |
| 13 | Palabras cerca de la primera página, barcos y trenes | Alta | 23 nov – 11 dic (7-9) | ☐ Pendiente |
| 14 | Tres guías para el blog | Media | 30 nov – 25 dic (8-11) | ☐ Pendiente |
| 15 | Conseguir enlaces de calidad | Alta | 9 nov – 31 dic (5-12) y continuo | ☐ Pendiente |
| 16 | Seguimiento de posiciones y de la IA | Baja | 16 nov – 31 dic (6-12) y continuo | ☐ Pendiente |
| 17 | Informe mensual | Media | 30 nov – 31 dic (8-12) y continuo | ☐ Pendiente |

# Tareas en detalle

## 1. Confirmar la caída del 30 de septiembre

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (12 oct – 16 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: La posición media pasó de 23 a 50 y palabras Gundam en el puesto 1 salieron del top 100. Puede ser una pérdida real o un fallo del seguimiento.

Pasos:

- Search Console › Rendimiento: comparar 7 días antes y después del 30/09 con consultas que contengan «gundam».

- Comprobar a mano (incógnito, España, móvil) «gundam maquetas», «maquetas gundam» y «gundam mega».

- Inspección de URL de la categoría Gundam: indexada y con el canonical correcto.

- Cruzar con el listado de cambios que facilite Alejandro y con el panel de estado de Google.

- Conclusión: fallo del seguimiento, caída técnica o caída sin causa (vigilar cada semana).

Hecho cuando: Conclusión escrita y enviada a Alejandro.

Depende de / coordinar con: Listado de cambios vía Alejandro (tarea 2).

## 2. Foto de partida

Prioridad Alta  ·  Semana 1 (12 oct – 16 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Sin datos de partida no se puede demostrar la mejora.

Pasos:

- Exportar 16 meses de Search Console: consultas, páginas, clics, impresiones, CTR y posición.

- Guardar título, descripción, canonical y H1 de las 50 páginas con más impresiones.

- Crear un registro de cambios con fechas.

Hecho cuando: Hoja base creada.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 3. Rastreo completo y listas técnicas

Prioridad Alta  ·  Semana 2 (19 oct – 23 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: 90 errores 404 y 325 redirecciones; el rastreo del 7 de octubre solo localizó 40 de los 90.

Pasos:

- Rastrear la web completa (excluyendo parámetros de filtros).

- Preparar la tabla «URL antigua → URL nueva» para las redirecciones 301.

- Preparar la lista de enlaces de menú, pie y portada que pasan por 301.

- Revisar Search Console › Páginas › No encontrado (404).

- Enviar las dos listas a Alejandro.

Hecho cuando: Listas entregadas a Alejandro.

Depende de / coordinar con: Alejandro las pasa al desarrollador (tarea 6).

## 4. Corregir enlaces rotos en textos y Aviso legal

Prioridad Alta  ·  Semanas 2-3 (19 oct – 30 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Los enlaces rotos están en los textos de categorías y marcas; se corrigen desde el panel sin tocar la plantilla.

Pasos:

- Editar en Catálogo › Categorías y Marcas:

| Página que enlaza | Enlace roto | Sustituir por |
| --- | --- | --- |
| Marca Mr. Hobby | /es/34-mr-hobby, /es/136-acrilicas, /es/1542-mr-color-spray | URL actuales |
| Perfect Grade | /es/7-real-grade | /es/81-real-grade |
| Pinturas y complementos | /es/923-tamiya | Marca Tamiya actual |
| Batman | /es/25-pinzas, /es/606-vengadores | Actualizar o quitar |
| Evangelion | /es/134-digimon, /es/166-macross-frontier, /es/468-full-metal-panic | Actualizar o quitar |
| Tanques | /es/672-vitrinas | Actualizar o quitar |
| Maquetas Mazinger Z | /es/maquetas-anime | Actualizar o quitar |
| SD Gundam, merchandising, gashapones, videojuegos | /es/1893-maquetas-series | Actualizar o quitar |

- Aviso legal (CMS): los enlaces a Privacidad y Cookies llevan a «Reservas» y «Sugerencias»; corregirlos en es, en y fr.

- Corregir los demás enlaces de textos que salgan del rastreo (tarea 3), incluidos los que apuntan a URL con 301.

Hecho cuando: Nuevo rastreo sin enlaces internos a 404 en los textos.

Depende de / coordinar con: Ninguna (el enlace roto del módulo de portada lo corrige el desarrollador).

## 5. Títulos y descripciones de páginas con muchas apariciones

Prioridad Alta  ·  Semanas 3-5 (26 oct – 13 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Subir el porcentaje de clic del 2 % al 3 % daría unos 1.500 clics más al mes sin subir posiciones.

Pasos:

- Empezar por estas páginas (las propuestas de la IA son solo un punto de partida):

| Página | Apariciones | % clic |
| --- | --- | --- |
| /en/169-mak (Ma.K) | 2.145 | 2,0 % |
| /es/268-one-piece | 863 | 1,3 % |
| /es/contactenos | 827 | 0,5 % |
| /es/1395-dinosaurios-para-principiantes | 818 | 0,5 % |
| /es/277_modelcraft | 778 | 0,3 % |
| /es/1896-outlet | 752 | 0,5 % |
| Ficha AK Interactive Playmarkers | 636 | 1,1 % |
| /es/399-cabinas | 635 | 1,9 % |
| Ficha Pintura Acrílica Tamiya X y XF | 564 | 1,4 % |

- Ampliar a las 50 páginas con más apariciones y menos del 2 % de clic.

- Reglas: palabra clave al inicio, máximo 60 caracteres, beneficio (envío gratis desde 99 €, 4,9/5, stock), sin emojis, idioma correcto (Ma.K en inglés). No tocar la portada.

- Enviar una muestra a Alejandro para el visto bueno del cliente y aplicarlos en el panel.

- Medir el porcentaje de clic a las 4 semanas.

Hecho cuando: 50 páginas actualizadas y comparadas con la foto de partida.

Depende de / coordinar con: Visto bueno del cliente (Alejandro, tarea 5).

## 6. Descripciones vacías, imágenes y emojis

Prioridad Media  ·  Semanas 4-5 (2 nov – 13 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Al menos 358 fichas y 141 categorías no tienen meta description; 22 imágenes de la portada no tienen texto alternativo; 162 H1 llevan emoji.

Pasos:

- Cargar por CSV la plantilla: «{Producto} de {Marca} en stock. Envío gratis desde 99 € y 4,9/5 en +5.000 opiniones. Compra en Robotines.»

- Personalizar a mano las de más apariciones.

- Rellenar el texto alternativo de las 22 imágenes de la portada.

- Quitar los emojis de los títulos SEO.

Hecho cuando: 0 fichas y categorías indexables sin descripción.

Depende de / coordinar con: Visto bueno del cliente (Alejandro, tarea 5).

## 7. Retirar las páginas de acceso y enviar el sitemap

Prioridad Alta  ·  Semanas 3-4 (26 oct – 6 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Las páginas de inicio de sesión salen en Google y el sitemap estaba desactualizado.

Pasos:

- Cuando Alejandro confirme que el noindex está puesto, solicitar en Search Console › Retiradas la retirada por prefijo.

- Cuando confirme el nuevo sitemap, reenviarlo y comprobar que «Descubiertas» ≈ «Indexadas».

Hecho cuando: site:robotines.com inurl:autenticacion sin resultados y sitemap sin errores.

Depende de / coordinar con: Aviso de Alejandro (tarea 6).

## 8. Textos de Envíos gratuitos y Devoluciones

Prioridad Media  ·  Semana 4 (2 nov – 6 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: «Envíos gratuitos» responde a una búsqueda real pero tiene 38 palabras y noindex; Devoluciones no tiene descripción.

Pasos:

- Ampliar «Envíos gratuitos» a unas 300 palabras con preguntas frecuentes.

- Meta description y preguntas frecuentes en Devoluciones.

- Pedir indexación en Search Console cuando Alejandro confirme que se ha quitado el noindex.

Hecho cuando: Páginas publicadas e indexadas.

Depende de / coordinar con: Datos del cliente y aviso de Alejandro (tareas 1 y 6).

## 9. Medir la velocidad y proponer el nuevo menú

Prioridad Alta  ·  Semana 5 (9 nov – 13 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Es el freno técnico más claro y hay que poder demostrar la mejora.

Pasos:

- Registrar LCP, INP y CLS (PageSpeed Insights / CrUX) de portada, categoría y ficha antes de los cambios.

- Proponer el nuevo menú (primer y segundo nivel) con datos de búsquedas.

- Enviar mediciones y propuesta a Alejandro.

- Medir de nuevo cada vez que Alejandro avise de un cambio.

Hecho cuando: Tabla antes/después y propuesta de menú entregadas.

Depende de / coordinar con: Alejandro (tareas 9 y 10).

## 10. Resolver las páginas que compiten entre sí

Prioridad Media  ·  Semanas 6-7 (16 nov – 27 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Google no sabe cuál mostrar en Ma.K (español e inglés), «gunpla»/«gundam», modelismo militar y sets de color Vallejo.

Pasos:

- Elegir en Search Console la URL objetivo para cada consulta.

- Ajustar títulos, textos y enlaces internos hacia esa URL desde el panel.

Hecho cuando: Cada consulta con una sola URL dominante.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 11. Reglas para filtros y paginación

Prioridad Media  ·  Semanas 7-8 (23 nov – 4 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: 120 URL con filtros o «?page=» suman el 25 % de las apariciones auditadas.

Pasos:

- Identificar en Search Console las combinaciones de filtros con apariciones y clics.

- Decidir cuáles pasan a página propia y cuáles llevan noindex.

- Enviar las reglas a Alejandro.

Hecho cuando: Reglas entregadas.

Depende de / coordinar con: Alejandro las pasa al desarrollador (tarea 12).

## 12. Recuperar «super deformed» y SD Gundam

Prioridad Alta  ·  Semanas 6-8 (16 nov – 4 dic)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: 14.800 búsquedas al mes. La categoría llegó a estar en el puesto 3 y hoy no sale en el top 100.

Pasos:

- Analizar la página de resultados: si Google no muestra tiendas, apuntar a variantes de compra («maquetas sd gundam», «sd gundam ex standard»).

- Comprobar con la inspección de URL si la categoría está indexada y es la canónica; si cambió de URL, pedir la redirección a través de Alejandro.

- Redactar 300-500 palabras con preguntas frecuentes, título y H1; enlazar desde la categoría Gundam.

Hecho cuando: Categoría actualizada y seguida cada semana.

Depende de / coordinar con: Revisión del cliente (Alejandro, tarea 11).

## 13. Palabras cerca de la primera página, barcos y trenes

Prioridad Alta  ·  Semanas 7-9 (23 nov – 11 dic)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: «modelismo maquetas», «tienda maquetas» y «modelismo tiendas» (unas 1.900 búsquedas) están en los puestos 17 y 18; barcos en el 44 y trenes en el 25.

Pasos:

- Ver qué URL posiciona para cada palabra.

- Optimizar título, H1 y texto de esa URL y añadir enlaces internos con esas palabras.

- Barcos y trenes: comparar con El Taller del Modelista y redactar texto, preguntas frecuentes y título orientado a compra.

Hecho cuando: Textos publicados.

Depende de / coordinar con: Revisión del cliente (Alejandro, tarea 11).

## 14. Tres guías para el blog

Prioridad Media  ·  Semanas 8-11 (30 nov – 25 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Alto

Por qué: Sin guías la tienda solo capta a quien ya sabe lo que busca.

Pasos:

- Cómo pintar maquetas Gundam para principiantes.

- Mejores herramientas y pinceles de precisión (Mr. Hobby, Modelcraft, Tamiya).

- Maquetas Pokémon: Bandai frente a Takara Tomy.

- Cada una: 1.500-2.500 palabras, fotos del cliente, 5-10 enlaces a productos y categorías y autor con experiencia.

Hecho cuando: Tres guías publicadas.

Depende de / coordinar con: Fotos y revisión del cliente (Alejandro, tarea 11).

## 15. Conseguir enlaces de calidad

Prioridad Alta  ·  Semanas 5-12 (9 nov – 31 dic) y continuo  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Es el área peor valorada (25/100): 133 webs enlazan y el 86 % son basura.

Pasos:

- Con los contactos que facilite Alejandro, pedir aparecer en los listados de distribuidores oficiales.

- Contactar clubes, foros, blogs y canales de modelismo; proponer reseñas y patrocinios.

- Enlaces basura: no desautorizar en bloque; solo actuar si hay una acción manual en Search Console.

- Registrar cada mes las webs nuevas.

Hecho cuando: 2-4 webs reales nuevas al mes.

Depende de / coordinar con: Autorización y contactos (Alejandro, tarea 7).

## 16. Seguimiento de posiciones y de la IA

Prioridad Baja  ·  Semanas 6-12 (16 nov – 31 dic) y continuo  ·  Impacto Bajo  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Hoy se siguen 56 palabras y 0 preguntas en asistentes de IA.

Pasos:

- Añadir las palabras de SD Gundam, barcos, trenes y modelismo.

- Configurar 10-20 preguntas en ChatGPT, Gemini y Perplexity (p. ej. «mejor tienda de maquetas Gundam en España»).

- Mantener llms.txt actualizado.

Hecho cuando: Seguimiento activo.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 17. Informe mensual

Prioridad Media  ·  Semanas 8-12 (30 nov – 31 dic) y continuo  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Alejandro lo presenta al cliente y sirve para ajustar prioridades.

Pasos:

- Preparar el informe a finales de noviembre y de diciembre con estos indicadores:

| Indicador | Hoy | Objetivo a 3 meses |
| --- | --- | --- |
| Clics desde Google al mes | ~3.300 | 4.500 |
| % de clics sin marca | 46 % | 55 % |
| % de clic medio | ~2 % | 3 % |
| Palabras en primera página | 11 | 25 |
| Compras orgánicas (GA4) | 13 (mal medido) | Medición correcta y crecer |
| Errores 404 internos | 90 | 0 |
| LCP en móvil | Por medir | < 2,5 s |
| Webs de calidad que enlazan | ~19 | 30 |

- Enviarlo a Alejandro.

Hecho cuando: Informe entregado cada mes.

Depende de / coordinar con: Presentación: Alejandro (tarea 13).

# Pendiente de decidir

- Objetivos a 3 meses pendientes de validar por Alejandro y el cliente.

- Prioridad entre SD Gundam, barcos y trenes según el margen del cliente.

- Ajustar el plan cuando se confirme si la caída del 30 de septiembre es real.